## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng theo mô hình client-server
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | PHAN SƠN | NGUYỄN HỮU NAM | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu | Tham khảo chức năng, giao diện phần mềm | X | X | 2019-09-24 | 25/9/2019 | 25/9/2019 | 26/9/2019
| Tìm hiểu cách hoạt động mô hình client-server…. | X |  | 26/9/2019 | 27/9/2019 | 27/9/2019 | 27/9/2019
| Phác thảo mô hình database của phần mềm | X |  | 28/9/2019 | 29/9/2019 | 28/9/2019 | 2019-10-03
Triển khai | Thiết kế giao diện pm |  | X | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-03 | 2019-10-05
| Viết code và tạo event cho từng event |  | X | 2019-10-02 | 2019-10-05
| event thêm sửa xóa, cập nhật, tìm kiếm mặt hàng | X |  | 2019-10-08 | 2019-10-12
| event thống kê, xuất hóa đơn, load mặt hàng |  | X | 15/10/2019 | 16/10/2019
| Kiểm tra, đảm bảo chương trình không xuất hiện exception | X | X | 17/10/2019 | 20/10/2019
| Viết báo cáo word | X | X | 21/10/2019 | 22/10/2019
| Báo cáo powerpoint | X |  | 23/10/2019 | 24/10/2019