## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1 - 2019
Đề tài: Xây dựng máy bán hàng theo mô hình client-server
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | PHAN SƠN | NGUYỄN HỮU NAM | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu | Tham khảo chức năng, giao diện phần mềm | X | X | 2019-09-24 | 25/9/2019
| Tìm hiểu cách hoạt động mô hình client-server…. | X |  | 26-27/9/2019
| Phác thảo mô hình database của phần mềm | X
Triển khai | Thiết kế giao diện pm |  | X | 2019-09-30 | 2019-01-09
| Viết code và tạo event cho từng event |  | X | 2019-02-09 | 2019-05-09
| event thêm sửa xóa, cập nhật, tìm kiếm mặt hàng | X |  | 2019-08-09 | 2019-12-09
| event thống kê, xuất hóa đơn, load mặt hàng |  | X
| Kiểm tra, đảm bảo chương trình không xuất hiện exception | X | X
| Viết báo cáo word, ppt… | X | X | 15/9/2019 | 16/9/2019